## Liste définitif
Partie | Tâches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Etat
Partie I - FOURNISSEUR D'IDENTITE
INITIALISATION ET CONCEPTION | Conception de base de données | Conception | Marcello | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Conception de base de données | Conception | Mahandry | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Conception de base de données | Conception | Fihobiana | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Conception de base de données | Conception | Tsanta | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Création d'un repository git | Intégration | Mahandry | 5 | 5 | 0 | 100% | Fini
| Initialisation du projet .NET Framework | Intégration | Mahandry | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Configuration et paramétrage du projet et du Dockerfile | Intégration | Marcello | 30 | 30 | 0 | 100% | Fini
INSCRIPTION | Template code PIN html | Frontend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| CRUD PIN | Backend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Envoi email PIN | Backend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Cryptage password | Backend | Mahandry | 5 | 5 | 0 | 100% | Fini
| Verification profil | Backend | Mahandry | 30 | 30 | 0 | 100% | Fini
| CRUD utilisateur | Backend | Mahandry | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| CRUD profil | Backend | Mahandry | 5 | 5 | 0 | 100% | Fini
| CRUD session | Backend | Mahandry | 5 | 5 | 0 | 100% | Fini
GESTION DE COMPTE | Details utilisateur + profil | Backend | Fihobiana | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Update utilisateur + profil (sans email) | Backend | Fihobiana | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
LOGIN | Verification email + mdp | Backend | Tsanta | 30 | 30 | 0 | 100% | Fini
| CRUD Tentative | Backend | Tsanta | 30 | 30 | 0 | 100% | Fini
| Verification nb tentative | Backend | Tsanta | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Blocage compte | Backend | Tsanta | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Template code PIN html | Frontend | Marcello | 5 | 5 | 0 | 100% | Fini
| Envoi email PIN | Backend | Fihobiana | 30 | 30 | 0 | 100% | Fini
| Validation login | Backend | Fihobiana | 40 | 40 | 0 | 100% | Fini
| Session login | Backend | Mahandry | 30 | 45 | 0 | 100% | Fini
Partie II - WEB - CRYPTOMONNAIE
WEB SERVICE | Definition des liens | Intégration | Mahandry | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Login | Intégration | Mahandry | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Inscription | Intégration | Mahandry | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Insertion et modification de profil | Intégration | Mahandry | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Page login | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Page inscription | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Controller check cookie | Backend | Mahandry | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
GESTION DE PORTEFEUILLE | View portefeuille | Backend | Tsanta | 5 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Fonction liste de cryptos par user | Backend | Fihobiana | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Page liste portefeuille d'un user | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| View details portefeuille | Intégration | Tsanta | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Page mouvement portefeuille | Frontend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
GESTION DE FOND | Fonction get solde actuel | Backend | Fihobiana | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| View fond user | Backend | Tsanta | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Fonction achat crypto | Backend | Fihobiana | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Fonction liste transactions | Backend | Tsanta | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Formulaire achat | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Fonction validation par email pin | Backend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Fonction depot et retrait | Backend | Fihobiana | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Historique depot et retrait + solde | Backend | Tsanta | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
VENTE DE CRYPTOMONNAIES | Fonction vente crypto | Backend | Tsanta | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Page liste des transactions + bouton vente | Frontend | Fihobiana | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| tableau liste cryptomonnaie | Frontend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Email confirmation depot et retrait | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Fonction pour l email | Backend | Tsanta | 15 | 25 | 0 | 100% | Fini
VOIR COURS | Fonction generer cours de change | Backend | Tsanta | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Liste cours de change | Frontend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| View liste Crypto + prix actuel | Backend | Tsanta | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Liste des cryptomonnaies avec leur prix | Backend | Fihobiana | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Page liste | Frontend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
EVOLUTION GRAPHIQUE | Evolution graphique des prix par crypto | Backend | Tsanta | 20 | 25 | 0 | 100% | Fini
| View historique crypto entre 2 dates | Backend | Tsanta | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| courbe d evolution cryptomonnaie | Frontend | Marcello | 20 | 25 | 0 | 100% | Fini
HISTORIQUE ACHAT ET VENTE | Liste mouvement crypto | Frontend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
Partie III - WEB - BACK-OFFICE
LOGIN ADMIN | Page login | Frontend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Fonction login Rest API | Backend | Mahandry | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Integration login | Intégration | Mahandry | 10 | 13 | 0 | 100% | Fini
ANALYSE CRYPTOMONNAIES | View analyse crypto | Backend | Tsanta | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Fonction calcul analyse | Backend | Tsanta | 25 | 25 | 0 | 100% | Fini
| Page d'analyse | Frontend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Fihobiana | 25 | 25 | 0 | 100% | Fini
COMMISSION | Fonction mise a jour commission | Backend | Tsanta | 12 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Page mise a jour commission | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Integration mise a jour commission | Intégration | Marcello | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Update table mvt ajout commission | Backend | Tsanta | 5 | 5 | 0 | 100% | Fini
| Trigger table mvt crypto calcul commission | Backend | Tsanta | 5 | 5 | 0 | 100% | Fini
| Fonction calcul analyse commission | Backend | Fihobiana | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Page d'analyse de commission | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Fihobiana | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
ANALYSE UTILISATEURS | View liste des utilisateurs | Backend | Tsanta | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| View total achat + vente utilisateurs | Backend | Mahandry | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| View total portefeuille utilisateurs | Backend | Mahandry | 5 | 5 | 0 | 100% | Fini
| Page liste des utilisateurs | Frontend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Fihobiana | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
VALIDATION DEPOT / RETRAIT | View liste attente operations | Backend | Tsanta | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Fonction validerOperation | Backend | Fihobiana | 30 | 35 | 0 | 100% | Fini
| Page attentes operations | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Fihobiana | 30 | 40 | 0 | 100% | Fini
Partie IV - WEB - FRONT-OFFICE
INSERTION + UPDATE PROFIL | Fonction insertion profil Rest API | Backend | Mahandry | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Page insertion profil | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Mahandry | 5 | 5 | 0 | 100% | Fini
HISTORIQUE OPERATIONS UTILISATEURS | View historique utilisateurs + 1 utilisateur | Backend | Tsanta | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Page historique utilisateur | Frontend | Fihobiana | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Fonction getHistoriques + 1 utilisateur | Backend | Tsanta | 20 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Fonction getImage CDN | Backend | Tsanta | 30 | 30 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Fihobiana | 30 | 30 | 0 | 100% | Fini
Partie V - MOBILE
PREPARATION FIREBASE | Creation database firebase | Backend | Marcello | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Synchronisation firebase / identity | Backend | Mahandry | 30 | 30 | 0 | 100% | Fini
| Synchronisation firebase / crypto | Backend | Mahandry | 45 | 45 | 0 | 100% | Fini
LOGIN USER | Authentification firebase user | Backend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Page d'authentification | Frontend | Fihobiana | 10 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Tsanta | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
MODIFICATION IMAGE PROFIL | Page de mise a jour image | Frontend | Marcello | 10 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Fonction upload photo CDN | Backend | Marcello | 15 | 14 | 1 | 93.33% | Fini
| Fonction update photo profil CDN | Backend | Mahandry | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Fihobiana | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
SITUATION PORTEFEUILLE | Fonction fond utilisateur | Backend | Tsanta | 15 | 16 | 0 | 100% | Fini
| View liste des cryptos actuels firebase | Backend | Mahandry | 15 | 17 | 0 | 100% | Fini
| Page portefeuille | Backend | Marcello | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Mahandry | 17 | 20 | 0 | 100% | Fini
HISTORIQUE ACHAT ET VENTE | View historique mouvement crypto par utilisateur | Backend | Marcello | 10 | 15 | 0 | 100% | Fini
| Page historique | Frontend | Tsanta | 5 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Tsanta | 15 | 25 | 0 | 100% | Fini
COURS REEL | View liste cryptos + cours reel | Backend | Mahandry | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
| View liste favoris user | Backend | Marcello | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Page cours réel | Frontend | Fihobiana | 5 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Fihobiana | 15 | 15 | 0 | 100% | Fini
DEMANDE DEPOT / RETRAIT | Page demande | Frontend | Mahandry | 5 | 10 | 0 | 100% | Fini
| Fonction demande depot / retrait | Backend | Mahandry | 15 | 45 | 0 | 100% | Fini
| Integration | Intégration | Tsanta | 10 | 15 | 0 | 100% | Fini
NOTIFICATION VALIDATION OPERATION | Fonction firebase notification | Intégration | Marcello | 20 | 2 | 18 | 10% | En cours
AJOUT FAVORI | Fonction ajout favori crypto user | Intégration | Mahandry | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
NOTIFICATION FAVORI | Fonction firebase notification operation sur favori | Intégration | Fihobiana | 15 | 3 | 12 | 20% | En cours
DOCUMENTATION ET CONFIGURATION
DOCUMENTATION | Creation fichier readme pour spring boot | Intégration | Fihobiana | 30 | 45 | 0 | 100% | Fini
| MCD Looping | Intégration | Mahandry | 30 | 30 | 0 | 100% | Fini
| Document d'utilisation + liste des pages | Intégration | Marcello | 20 | 30 | 0 | 100% | Fini
DOCKER CONFIGURATION | Creation de Dockerfile + Configuration | Intégration | Mahandry | 15 | 20 | 0 | 100% | Fini
| Creation du Docker Compose | Intégration | Fihobiana | 30 | 35 | 0 | 100% | Fini
| Deploiement Docker | Intégration | Fihobiana | 30 | 60 | 0 | 100% | Fini
| Test d'application web sur Docker | Intégration | Fihobiana | 30 | 60 | 0 | 100% | Fini
MOBILE APK CONFIGURATION | Compilation Ionic mobile | Intégration | Marcello | 30 | 45 | 0 | 100% | Fini
| Test apk version | Intégration | Marcello | 30 | 45 | 0 | 100% | Fini

## RECAP
Qui | SUM of Temps passé
Fihobiana | 520
Mahandry | 535
Marcello | 534
Tsanta | 521
(vide)
Total général | 2110